## Blad1
Week #	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Project week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Doel eind vd week	Service middels Spring Boot runnen, gekoppeld aan een (in-memory) database.	- Endpoint gemaakt met de requirements. / - Call door de hele stack kunnen maken.	- Project af / - Presentatie af
Maandag	- Inlezen in Baker + tutorial volgen
Dinsdag	- Spring Boot tutorial volgen											Presentatie @ ING
Woensdag	- Spring Boot tutorial volgen		- Presentatie gemaakt
Donderdag	- Spring Boot opzetten. / - In-memory database (H2) koppelen aan Spring Boot. / - CI opzetten.
Vrijdag	- Test framework opzetten / - Business logic schrijven voor database manipulatie. / - API's maken voor endpoints		Einde IP/Presentatie IP								Start @ ING